## Run 1
Run | TC-ID | Дата | Виконавець | Середовище | Крок | Статус | Bug ID | Коментар (фактичний результат)
Run 1 | TC-001 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | Вхід працює; відкрито Dashboard з бічним меню модулів
Run 1 | TC-002 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 | крок 4 | failed | BUG-002 | Показано «Invalid credentials» замість «Wrong username or password» (GUI-20)
Run 1 | TC-003 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | Порожні поля → «Required» під кожним; запит не надіслано
Run 1 | TC-004 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | Користувача teame.user04 зі стійким паролем збережено («Successfully Saved»)
Run 1 | TC-005 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 | крок 3 (рядки 2,3) | failed | BUG-001 | Паролі «Teampass1» (без спецсимволу) і «teampass1!» (без великої) збережено — лише позначка Weak
Run 1 | TC-006 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | «(N) Records Found» показано; фільтр Amelia і сортування працюють; колонки за F-40
Run 1 | TC-007 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 | крок 5 | failed | BUG-003 | Поле РНОКПП на формі Add Employee і в профілі відсутнє — валідацію F-50 виконати неможливо
Run 1 | TC-008 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 | крок 3 | blocked | BUG-003 | Заблоковано: поле РНОКПП відсутнє (див. BUG-003)
Run 1 | TC-009 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | Вкладки профілю наявні; My Info редагує лише контактні дані
Run 1 | TC-010 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | Після ліміту (TC-015) баланс «10.00 Day(s)»; тривалість 19–23.10 = 5 робочих днів; заявка Pending
Run 1 | TC-011 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | 3: «To date should be after from date»; 4: «Balance not sufficient» — обидві заявки не збережено
Run 1 | TC-012 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | (1) 5, (2) 1, (3) 2 — відповідає BL-30 (сб-нд не враховано)
Run 1 | TC-013 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | Заявку створено через Apply (Pending) і скасовано у My Leave → Cancelled
Run 1 | TC-014 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 | крок 7 | failed | BUG-005 | Approve→Scheduled, Reject→Rejected працюють; нагадування про Pending >24 год відсутнє (Dashboard→My Actions)
Run 1 | TC-015 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | Ліміт 10 днів додано; призначення → Scheduled; Pending не віднімається двічі
Run 1 | TC-016 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | Save→Not Submitted→Submit→Submitted; після Reject той самий табель відредаговано і подано повторно
Run 1 | TC-017 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 | крок 5 | failed | BUG-006 | Вакансію створено, але вона публікується на публічній сторінці jobs.html + RSS (без входу), а не лише внутрішньо
Run 1 | TC-018 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | Коректний email збережено; некоректний «test18@mail» відхилено («Expected format: admin@example.com»)
Run 1 | TC-019 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 | крок 4 | failed | BUG-004 | Duration «Specify Time» відкриває поля часу (From/To, 09:00–11:00) — гранулярність дрібніша за крок 0,5 дня
Run 1 | TC-020 | 21.10.2026 | Аліна | demo 21.10.2026, Chrome 129.0 / Windows 11 |  | passed |  | Бічне меню містить усі модулі; пошук фільтрує до Leave; меню користувача — About/Support/Change Password/Logout

## Environment
Параметр | Значення
Продукт | «Персонал+» (HRM)
Demo-застосунок | OrangeHRM OS 5.9 — https://opensource-demo.orangehrmlive.com
Дата прогону | 21.10.2026 (виконано вживу)
Браузер | Google Chrome 129.0 (основний); Firefox 130 — вибіркова перевірка (конфігураційне)
ОС | Windows 11 (23H2)
Обліковий запис | Admin / admin123 (ролі «керівник» і «HR» відтворено через Admin)
Еталон | виправлена SRS 1.1 (Спринт 2)
Підтверджено скріншотами | BUG-001…BUG-006 (тека attachments/)
Примітка | Передумова для кейсів з відпустками — доданий ліміт (Leave → Entitlements), див. TC-015; лише вигадані дані, без реальних персональних.